Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

2020/2021. tanévi pályázati forduló

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás,

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás,

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás,

Tudománnyal fel! Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

feladat- és ütemterve

| A 2020/2021. tanévi pályázati forduló feladatai | Támogató | Nyertes pályázók | Fogadó Felsőoktatási intézmény |
| --- | --- | --- | --- |
| Pályázati kiírások és az Ösztöndíj Működési Szabályzat közzététele; | 2020.05.28. |  |  |
| A pályázatok befogadása; |  |  | 2020.05.29.- 2020.06.30. (csak elektronikusan) |
| A pályázatok formai ellenőrzése, adategyeztetés az intézménybe felvételiző hallgatók listájáról; A pályázók értesítése a befogadásról, a hiánypótlási felhívások kiküldése; |  |  | legkésőbb 2020.07.07. |
| A pályázatok hiánypótlása; |  |  | legkésőbb 2020.07.13. |
| A pályázatok kiadása szakértésre; |  |  | legkésőbb 2020.07.17. |
| A pályázatok szakértői értékeléseinek beérkezése; |  |  | 2020.07.31. |
| A pályázatok rangsorolása, az intézményi ÚNKP támogatási javaslatok elkészítése, intézményi jóváhagyása; |  |  | 2020.08.07. |
| A 2020/2021. tanévi intézményi ÚNKP támogatási javaslatok megküldése a Kezelő szerv útján a Támogató részére; |  |  | 2020.08.11. (postai beérkezés vagy személyes kézbesítés dátuma) elektronikus beküldés dátuma 2020.08.07. |
| A Támogatói döntés meghozatala; | 2020.08.25. |  |  |
| A fogadó felsőoktatási intézmény kiértesítése az ÚNKP támogatási javaslat alapján meghozott Támogatói döntésről (ÚNKP döntési lista) elektronikusan; A Támogatói Okirat megkötéséhez szükséges sablonok megküldése a fogadó felsőoktatási intézmények részére; | 2020.08.28. |  |  |
| A pályázók kiértesítése a pályázatuk eredményéről (az ösztöndíjas jogviszony a nyertes pályázó oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/egyéb jogviszony (a továbbiakban: oktatói, kutatói jogviszony) létrejöttével válik jogerőssé); |  |  | 2020.08.31. |
| „Ösztöndíjszerződés” minta, az „Ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat” minta megküldése a fogadó felsőoktatási intézmények részére; | legkésőbb 2020.09.04. |  |  |
| A Támogatói Okirat egyéb, Kezelő szerv által megadott mellékleteinek benyújtása a Kezelő szerv felé (pl.: Intézményi költségterv); |  |  | 2020.09.14. |
| Hallgatói beiratkozások, oktatói, kutatói jogviszony létesítésének, valamint az arról szóló jogviszony igazolások leadásának határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére; Az ösztöndíjas jogviszonyt 2020. szeptember 20. után létesítők esetén a hallgatói (alap-, mester /osztatlan/ képzés esetén a keresztfélévesek), oktatói, kutatói jogviszony igazolás hiányában az ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat legkésőbbi leadási határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére; Az első éves alapképzésüket, osztatlan mesterképzésüket megkezdő nyertes pályázók a témavezető szakmai támogatásával kitöltött, a témavezető által is aláírt kutatási terv leadási határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére; |  | 2020.09.21. |  |
| A Kezelő szerv a Támogató nevében eljárva a Támogatói Okiratot kiadmányozza (kötelezettségvállaló általi aláírás); előirányzat átcsoportosítása útján biztosított támogatás esetén az erre vonatkozó szerződés Kezelő szerv és Támogató általi aláírása | 2020.09.22. |  |  |
| A fogadó intézmény és az ösztöndíjas közötti Ösztöndíjszerződés megkötéséről szóló intézményi értesítés, valamint a szerződés-tervezet megküldése az Ösztöndíjas részére; |  |  | 2020.09.30. |
| Ösztöndíjszerződések megkötése; |  | 2020.10.09 | 2020.10.16. |
| A Kezelő szerv intézkedik a támogatás folyósításáról a fogadó felsőoktatási intézmények részére; | legkésőbb 2020.10.15. |  |  |
| Intézményi kimutatás megküldése a Kezelő szerv részére az Ösztöndíjszerződést megkötött ösztöndíjasokról; |  |  | 2020.10.22. |
| Az első félévi öt havi (szeptember – január) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére, (doktorvárományosok és posztdoktorok esetében 6 havi, és eltérő ütemezés is lehet) |  |  | legkésőbb 2020.12.31. |

| Az első félév végén záruló ösztöndíjas jogviszonyok esetén a szakmai záró beszámoló beküldése a fogadó felsőoktatási intézmény részére; |  | 2021.02.12. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A második félévi beiratkozások ellenőrzése; |  |  | 2021.02.19. |
| A második félévi hét havi (február–augusztus) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére (doktorvárományosok és posztdoktorok esetében 6 havi, és eltérő ütemezés is lehet) |  |  | legkésőbb 2021.03.31. |
| A 2020/2021. tanév ösztöndíjasai szakmai záró beszámolóinak beküldési határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére; |  | 2021.09.11. (beérkezési határidő) |  |
| A 2020/2021. tanév ösztöndíjasai szakmai záró beszámolóinak szakértők általi értékelése; |  |  | 2021.09.25. |
| A 2020/2021. tanévi ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóiról készült szakértői értékeléseinek jóváhagyása; |  |  | 2021.10.01. |
| A 2020/2021. tanév ÚNKP intézményi támogatásairól készült záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása a Kezelő szerv útján a Támogató részére; |  |  | 2021.10.30. |
| A Kezelő szerv elkészíti a teljesítésigazolásokat, melyek alapján az intézmények visszautalják a fel nem használt forrást; | Intézményen-ként eltérő időpont lehet a teljesítésigazolások kiállítása. |  | A maradvány visszautalása a teljesítésigazo-lásban megadott határidőig. |

Támogatói okirat alatt értendő a Támogatási Szerződés és a Megállapodás is.

Az ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázat kivételével (külön feladat- és ütemterv készült)

Az ÚNKP „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj pályázat kivételével (külön feladat- és ütemterv készült)

A Kezelő szerv a támogatási összeg folyósítását abban az esetben tudja a megadott határidőig teljesíteni, ha a feladat- és ütemtervben megadott határidőket az összes fogadó felsőoktatási intézmény szigorúan betartja!